## Esp. Téc. 3,05
NOMBRE DEL PROYECTO:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3,05 DISEÑOS ESTRUCTURALES
Descripción del entregable del paquete de trabajo: Se refiere a las memorias de cálculo que contienen toda la información pertinente para el diseño estructural de las estructuras para la planta de tratamiento de aguas residuales, de acuerdo a la norma sismo resistente de 2010 NSR-10.
Trabajo necesario para producir el entregable:
ITEM | DESCRIPCIÓN | APLICA
1 | Generalidades y descripción estructural | Si aplica
2 | Sistema estructural adoptado | Si aplica
3 | Diseño estructural del proceso de tratamiento según la alternativa definida | Si aplica
4 | Memoria de Cantidades | Si aplica
5 | Presupuesto, APUs, Especificaciones técnicas y detalles constructivos | Si aplica
6 | Conclusiones y recomendaciones | Si aplica
Criterios de Aceptación del producto:
1 | Se debe hacer la descripción detallada de cada ítem, con su respectivo diseño, plano, memorias, según aplique
2 | En caso que se requiera, se debe presentar el empuje de tierras, verificación de cargas según aplique
3
Métricas de calidad:
1 | Metodología usada para el diseño
2
Documento de Origen técnico:
1 | NSR 10
2
Riesgos:
1 | Falta de claridad en los detalles
2 | A los planos les hace falta información
3
Recursos Asignados:
1 | Ingeniero civil con especialización o experiencia en estructuras
2
Duración (tiempo estimado de la entidad para entrega del producto):
Aprobado por la subdirección de ecosistemas y gestión ambiental |  | Fecha:
Nota: Lo demás que aplique según la naturaleza del estudio