## Esp. Téc. 4,02
NOMBRE DEL PROYECTO:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4,02 PLAZO DE EJECUCIÓN
Descripción del entregable del paquete de trabajo: Hace referencia al conjunto de documentos que soportan el plazo de ejecución del proyecto y permiten realizar su control y seguimiento Los programas detallados para la ejecución de la obra, deberán ser elaborados hasta el nivel de subtítulos, teniendo en cuenta la información presentada en la propuesta y, entre otros aspectos, los planos, los documentos técnicos y las condiciones del sitio de los trabajos, utilizando un software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas
Trabajo necesario para producir el entregable:
ITEM | DESCRIPCIÓN | APLICA
1 | Cronograma de ejecución | Si aplica
2 | Flujo de caja | Si aplica
Criterios de Aceptación del producto:
1 | Se debe adjuntar cronograma de ejecución que contemple como mínimo la siguiente información:
1.01 | Actividad debidamente identificada con su consecutivo del presupuesto oficial
1.02 | Secuencia de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el formato de cantidades del presupuesto.
1.03 | Tiempo de inicio más cercano para una actividad asignada. TIC
1.04 | Tiempo de terminación más cercano para una actividad asignada. TTC
1.05 | Descripción, unidad, cantidad, valor unitario, duración y valor total de cada actividad.
1.06 | Tiempo de inicio más lejano para una actividad asignada. TIL
1.07 | Tiempo de terminación más lejano para una actividad asignada. TTL
1.08 | Holgura o fluctuación de la actividad
1.09 | Sangrías por capítulos
1.1 | Ruta crítica de la programación propuesta.
1.11 | La indicación de la duración de la ejecución del proyecto
1.12 | Se debe adjuntar adicional, cuadro de cálculo de duraciones de cada actividad usando como insumos los rendimientos críticos de cada APU, cantidades y número de cuadrillas a utilizar
1.13 | El Flujo de caja debe ser concordante con el cronograma de trabajo, proyectarse semanal y totalizarse por semana y por actividad
1.14 | Incluir acta de inicio convenio, precontractual contratos derivados, contractual contratos derivados, terminación y liquidación contratos derivados, terminación y liquidación convenio.
Métricas de calidad:
Formatos Corpoboyacá
Documento de Origen técnico:
Formatos Corpoboyacá
Riesgos:
Cronograma de trabajo incompleto, incoherencia en alguno de los componentes solicitados.
Si el cronograma de trabajo se encuentra incompleto, si no se presenta alguno de sus componentes o el flujo de caja, o si no se cumple o existe incoherencia en alguno de los componentes solicitados, el proyecto no será viabilizado.
Recursos Asignados:
Profesional en ingeniería civil y/o ingeniería sanitaria y/o ingeniería ambiental con experiencia en programaciones de obra y manejo de obras tipo Project y/o semejantes
Duración (tiempo estimado de la entidad para entrega del producto):
Aprobado por la subdirección de ecosistemas y gestión ambiental |  | Fecha:
Nota: Lo demás que aplique según la naturaleza del estudio